| Date d’échéance | Période ou Durée | Activité concernée | Tâches/postes et personnes impliquées | Livrables prévus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A la signature | N/A | N/A |  | N/A |
|  | 01/02/2026 et 15/04/2026 | Activité 1.1 Organiser une séance consultative avec les élèves et étudiants des établissement ciblés sur le précis | - Rédaction avis de Recrutement multiposte de RAF ; CP ;Agent.e de communication ; Developpeur.se web ; graphiste - Rédaction avis de Appel à manifestation d’intérêt (AMI) - Publication des avis - Mise en place d’un comté de recrutement - Entretiens avec les candidats et sélection des prestataires ; - Rapport de recrutement ; - Demande d’autorisation et ou d’agrément dans les ministères sectoriels ; les directions départementales sectoriels et les établissements - Mettre à disposition la liste et contacts des 27 établissements cibles - Rédaction et distribution des courriers dans les établissements - Conception et impresseion de rolll - up - Location de Salle - Restauration des participants:pause café - Restauration des participants:pause déjeuner - Conception et impresseion de bâche - Kits d’animation | -Liste de présence signé - Etats de paiement - Des photos/images des séances -Document(s) produit(s) et diffusé(s) : précis de lutte contre le harcèlement sexuel en ligne - Enregistrements des réunions des s2qnces consultatives (sous réserve des obligations de confidentialité et de la nécessité de prise en compte des risques qui pourraient être liés à une diffusion des contenus) : CR de chaque séance consultative et de l’atelier de validation - Mots de quelques participants ou témoignage |
| ‘’ | 01/02/2026 et 15/04/2026 | A1.2 : Organiser une séance consultative avec les enseignants des établissements ; les Responsables administratifs ou chefs d’établissement ciblés sur le précis (40) | idem |  |
| ‘’ | 01/03/2026 et 15/04/2026 | A1.3 : Organiser une séance consultative avec les parents sur le précis (27)40 | idem |  |
|  | 01/02/2026 et 15/04/2026 | A1.4 : Organiser une séance consultative avec les Ministères sectoriels (Affaires Sociales, Enseignements Secondaire et Supérieur, Numérique, la santé avec leurs Directions Départementales) (15), OSC (04), Centres de Promotion Sociale (CPS)(02), Institut National de la Femme (INF)(02), CNIN(02), Municipalités (02), la police (cyber-police)(02) sur le précis. | idem |  |
|  | 15/04/2026 à 15/05/2026 | Rédaction du précis | Rédaction du précis Consultant.e/équipe |  |
|  | 15/05/2026 à 30/05/2026 | A1.5 : Organiser un atelier de validation Avec les cibles | Consultante + équipe de mise en œuvre |  |
| 30/09/2026 | 30/05/2026 - 15/06/2026 | Remise du produit final avec le powerpoint et support de formation | Remise du produit final avec le powerpoint et support de formation |  |
| 30/08/2026 | De 10/03/2026 à 30/08/2026 | - Conception et impresseion de rolll - up -Conception et impresseion de bâche consultation -Conception et impression de bâche validation Edition du précis, Conception, Edition et impression de 100 digests(déplianst) Edition de powerpoint et support de formation (par le graphiste) -Impression de 50 exemplaires du Précis -Attestation de participation (nom et poste ; referent e representant son école nom de l’école de + nombre d’apprenants) - Confection et impression de T-shirts (50) et 10 lacostes -Visuel/affiche (01) par établissement pour séance de restitution et impression de 2*27(20 minimum) | - Conception et impresseion de rolll - up -Conception et impresseion de bâche consultation -Conception et impression de bâche validation Edition du précis, Conception, Edition et impression de 100 digests(déplianst) Edition de powerpoint et support de formation (par le graphiste) -Impression de 50 exemplaires du Précis -Attestation de participation (nom et poste ; referent e representant son école nom de l’école de + nombre d’apprenants) - Confection et impression de T-shirts (50) et 10 lacostes -Visuel/affiche (01) par établissement pour séance de restitution et impression de 2*27(20 minimum) |  |
| 31/12/2026 | De 15/09/2026 à 05/10/2026 De 15/03/2026 à 25/11/2026 De 02/02/2026 à 30/07/2026 De 05/10/2026 à 30/10/2026 | Formation des référent.e.s sur l’utilisation du précis de lutte contre le harcèlement sexuel en ligne | - Location de Salle : - Restauration des participants - Bâche 01 (nouvelle) - Agent de communication pour couverture - production de spots vidéo (06) -Création de visuels infographiques -Frais de déplacement des participants (50) -Kits de formation -Perdiem du staff de l’ONG (Pr/SG/TG -Edition du précis, digest(dépliant) et le powerpoint et support de formation (par le graphiste) - Impression de 50 exemplaires du Précis - 100 digests, Par Consultante RAF ; CP ; CPN | - Liste d’émargement signée des participant-es - Photos ou vidéos de la formation - 02 témoignages de participant-es à la formation (possibilité d’anonymisation pour raisons de sécurité) entendus comme retours de participant-es à la formation sur tout support durable (écrit, audio, vidéo) |
|  |  | Campagne digitale sur le harcèlement sexuel en ligne |  | - Supports de la sensibilisation produits et diffusés (visuels, vidéos, émissions, etc.) - Posts RS, communiqués de presse, et/ou articles et/ou émissions de radio ou TV sur la sensibilisation |
|  |  | Création du site web de CALAS | Développeuse CPN RAF Honoraires Développeur (hébergement 5 ans + maintenance) | - Recours à une prestation externe (accompagnement, formation) : terme de référence de l’activité + contrat de prestation ou livrable du.de la consultant-e, formateur-trice, facilitateur-trice ou diplômes des participant-es (terme de référence de la création du site web + contrat de prestation du développeur web) |
|  |  | Séances de restitution des référent.e.s formé.e.s | -Mise à disposition des bénévoles CALAS pour supervision - Attestation de reconnaissance pour les référent.e - Test de quelques questions et sélection des 06 premiers dont 4 femmes et deux garçons - Attestation de succès pour l’appropriation du guide permettant de nommer les paires éducateurs ou relais établissements -Déplacements (27)(2) de l’équipe de supervision et bénévole - Visuels (02) par établissement - conception du design de T-shirts et lacoste - Confection et impression de T-shirts (50) et 10 lacostes | Pour chaque séance : - Liste d’émargement signée des participant-es - Photos ou vidéos de la séance - 02 témoignages de participant-es à la séance (possibilité d’anonymisation pour raisons de sécurité) entendus comme retours de participant-es à la séance sur tout support durable (écrit, audio, vidéo) |